## Sheet1
ID | % Complete | WBS Ref. | Task | Duration | Start | Finish
1 | 0% |  | The Mobius Foundation Capstone Project | ∞ | 2020-01-07 | 2020-04-17
2 | 0% |  | Kickoff Meeting |  | 2020-01-07 | 2020-01-07
3 | 0% |  | Review Planning & Plan Meeting | 60 Min | 2020-01-07 | 2020-01-07
4 | 0% |  | Initiate Meeting | 2 min | 2020-01-07 | 2020-01-07
5 | 0% |  | Discuss Agenda | 15 Min | 2020-01-07 | 2020-01-07
6 | 0% |  | Discuss Progress | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-07
7 | 0% |  | Review Action items | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-07
8 | 0% |  | Milestone: Kickoff Meeting Complete | 0 Min |  | 2020-01-07
9 | 0% |  | Phase 1 Meeting |  | 2020-01-20 | 2020-01-20
10 | 0% |  | Plan Meeting | 15 Min | 2020-01-20 | 2020-01-20
11 | 0% |  | Initiate Meeting | 2 min | 2020-01-20 | 2020-01-20
12 | 0% |  | Discuss Agenda | 10 Min | 2020-01-20 | 2020-01-20
13 | 0% |  | Discuss Progress | 5 Min | 2020-01-20 | 2020-01-20
14 | 0% |  | Review Action items | 5 Min | 2020-01-20 | 2020-01-20
15 | 0% |  | Milestone: Phase 1 Meeting Complete | 0 Min |  | 2020-01-20
16 | 0% |  | Phase 2 Meeting |  | 2020-02-20 | 2020-02-20
17 | 0% |  | Plan Meeting | 15 Min | 2020-02-20 | 2020-02-20
18 | 0% |  | Initiate Meeting | 2 min | 2020-02-20 | 2020-02-20
19 | 0% |  | Discuss Agenda | 10 Min | 2020-02-20 | 2020-02-20
20 | 0% |  | Discuss Progress | 5 Min | 2020-02-20 | 2020-02-20
21 | 0% |  | Review Action items | 5 Min | 2020-02-20 | 2020-02-20
22 | 0% |  | Milestone: Phase 2 Meeting Complete | 0 Min |  | 2020-02-20
23 | 0% |  | Phase 3 Meeting |  | 2020-03-20 | 2020-03-20
24 | 0% |  | Plan Meeting | 15 Min | 2020-03-20 | 2020-03-20
25 | 0% |  | Initiate Meeting | 2 min | 2020-03-20 | 2020-03-20
26 | 0% |  | Discuss Agenda | 10 Min | 2020-03-20 | 2020-03-20
27 | 0% |  | Discuss Progress | 5 Min | 2020-03-20 | 2020-03-20
28 | 0% |  | Review Action items | 5 Min | 2020-03-20 | 2020-03-20
29 | 0% |  | Milestone: Phase 3 Meeting Complete | 0 Min |  | 2020-03-20
30 | 0% |  | Wrap-up Meeting |  | 2020-04-13 | 2020-04-13
31 | 0% |  | Plan Meeting | 15 Min | 2020-04-13 | 2020-04-13
32 | 0% |  | Initiate Meeting | 2 min | 2020-04-13 | 2020-04-13
33 | 0% |  | Discuss Agenda | 10 Min | 2020-04-13 | 2020-04-13
34 | 0% |  | Discuss Final Details, Review Documentation | 5 Min | 2020-04-13 | 2020-04-13
35 | 0% |  | Review Action items | 5 Min | 2020-04-13 | 2020-04-13
36 | 0% |  | Milestone: Kickoff Meeting Complete | 0 Min |  | 2020-04-13
37 | 0% |  | Create Network Topology |  | 2020-01-07 | 2020-01-08
38 | 0% |  | Plan Topology | 60 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
39 | 0% |  | Plan Subnets & Ranges | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
40 | 0% |  | Determine Hardware Requirements | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
41 | 0% |  | Milestone: Network Planning | 0 Min |  | 2020-01-08
42 | 0% |  | Inventory Management System |  | 2020-01-07 | 2020-01-08
43 | 0% |  | Design & Goals breakdown | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
44 | 0% |  | WBS Breakdown | 10 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
45 | 0% |  | Division of Labour | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
46 | 0% |  | List & Acquire Requirements | 10 Min | 2020-01-13 | 2020-01-15
47 | 0% |  | Programming & Design |  | 2020-01-15 | 2020-03-08
48 | 0% |  | Testing & Improvements | 60 Min | 2020-03-09 | 2020-03-13
49 | 0% |  | Documentation | 15 Min | 2020-03-13 | 2020-03-16
50 | 0% |  | Implementation & Final Testing | 30 Min | 2020-03-15 | 2020-03-24
51 | 0% |  | Milestone: IMS Planning Complete | 0 Min |  | 2020-03-24
52 | 0% |  | Sale's Management System |  | 2020-01-07 | 2020-03-24
53 | 0% |  | Design & Goals breakdown | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
54 | 0% |  | WBS Breakdown | 10 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
55 | 0% |  | Division of Labour | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
56 | 0% |  | List & Procure Requirements | 10 Min | 2020-01-13 | 2020-01-15
57 | 0% |  | Programming & Design |  | 2020-01-15 | 2020-03-08
58 | 0% |  | Testing & Improvements | 60 Min | 2020-03-09 | 2020-03-13
59 | 0% |  | Documentation | 30 Min | 2020-03-13 | 2020-03-16
60 | 0% |  | Implementation & Final Testing | 30 Min | 2020-03-15 | 2020-03-24
61 | 0% |  | Milestone: SM Planning Complete | 0 Min |  | 2020-03-24
62 | 0% |  | Timesheet System |  | 2020-01-07 | 2020-01-10
63 | 0% |  | Design & Goals breakdown | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
64 | 0% |  | WBS Breakdown | 10 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
65 | 0% |  | Division of Labour | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
66 | 0% |  | List & Procure Requirements | 10 Min | 2020-01-13 | 2020-01-15
67 | 0% |  | Programming & Design |  | 2020-01-15 | 2020-03-08
68 | 0% |  | Testing & Improvements | 60 Min | 2020-03-09 | 2020-03-13
69 | 0% |  | Documentation | 30 Min | 2020-03-13 | 2020-03-16
70 | 0% |  | Implementation & Final Testing | 30 Min | 2020-03-15 | 2020-03-24
71 | 0% |  | Milestone: TS Planning Complete | 0 Min |  | 2020-03-24
72 | 0% |  | Barcode Scanner |  | 2020-01-07 | 2020-03-24
73 | 0% |  | Design & Goals breakdown | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
74 | 0% |  | WBS Breakdown | 10 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
75 | 0% |  | Division of Labour | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
76 | 0% |  | List & Procure Requirements | 10 Min | 2020-01-07 | 2020-01-14
77 | 0% |  | Programming & Design |  | 2020-01-15 | 2020-03-08
78 | 0% |  | Testing & Improvements | 60 Min | 2020-03-09 | 2020-03-13
79 | 0% |  | Documentation | 30 Min | 2020-03-13 | 2020-03-16
80 | 0% |  | Implementation & Final Testing | 30 Min | 2020-03-15 | 2020-03-24
81 | 0% |  | Milestone: BCS Planning Complete | 0 Min |  | 2020-03-24
82 | 0% |  | Website & Frontend |  | 2020-01-07 | 2020-03-24
83 | 0% |  | Design & Goals breakdown | 30 Min | 2020-01-07 | 2020-01-10
84 | 0% |  | WBS Breakdown | 10 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
85 | 0% |  | Division of Labour | 5 Min | 2020-01-07 | 2020-01-08
86 | 0% |  | Confirm Layout & Utility with Client | 15 Min | 2020-01-13 | 2020-01-15
87 | 0% |  | Source & Acquire Webspace | 15 Min | 2020-01-13 | 2020-01-15
88 | 0% |  | List & Procure Requirements | 10 Min | 2020-01-13 | 2020-01-15
89 | 0% |  | Programming & Design |  | 2020-01-15 | 2020-03-08
90 | 0% |  | Testing & Improvements | 60 Min | 2020-03-09 | 2020-03-13
91 | 0% |  | Documentation | 30 Min | 2020-03-13 | 2020-03-16
92 | 0% |  | Implementation & Final Testing | 30 Min | 2020-03-15 | 2020-03-24
93 | 0% |  | Milestone: Frontend Planning Complete | 0 Min |  | 2020-03-24
94 | 0% |  | Hardware Acquisition |  | 2020-01-07 | 2020-01-14
95 | 0% |  | Source & Price Hardware | 30 Mins | 2020-01-07 | 2020-01-08
96 | 0% |  | Confirm Budget & Alter Selection if Needed | 10 Min | 2020-01-08 | 2020-01-08
97 | 0% |  | Procure Hardware | 90 Min | 2020-01-08 | 2020-01-14
98 | 0% |  | Milestone: Procurement Complete | 0 Min |  | 2020-01-14
99 | 0% |  | Hardware Implementation |  | 2020-01-13 | 2020-02-05
100 | 0% |  | Network Hardware Installation | 60 Min | 2020-01-13 | 2020-01-17
101 | 0% |  | Physical Connections & Testing | 45 Min | 2020-01-13 | 2020-01-17
103 | 0% |  | HP ProLiant installation | 60 Min | 2020-01-20 | 2020-01-24
104 | 0% |  | Server Configuration | 60 Min | 2020-01-20 | 2020-01-24
105 | 0% |  | Install Client Devices | 30 Min | 2020-01-27 | 2020-01-31
106 | 0% |  | Install & Configure OS on Client PC | 60 Min | 2020-01-27 | 2020-01-31
107 | 0% |  | Install & Configure Required Software | 60 Min | 2020-01-27 | 2020-01-31
108 | 0% |  | Configure Network Settings of PC | 15 Min | 2020-01-27 | 2020-01-31
109 | 0% |  | Test PC & Connectivity | 15 Min | 2020-02-03 | 2020-02-05
110 | 0% |  | Instruction & Demonstration for Client | 15 Min | 2020-02-03 | 2020-02-05
111 | 0% |  | Milestone: Hardware Installation Complete | 0 Min |  | 2020-02-05
112 | 0% |  | Server Configuration |  | 2020-02-05 | 2020-03-06
113 | 0% |  | Install Operating System | 60 Min | 2020-02-05 | 2020-02-10
114 | 0% |  | Update & Configure Server | 60 Min | 2020-02-05 | 2020-02-10
115 | 0% |  | AD Installation & Configuration | 60 Min | 2020-02-10 | 2020-02-28
116 | 0% |  | DNS Installation & Configuration | 30 Min | 2020-02-10 | 2020-02-28
117 | 0% |  | DHCP Installation & Configuration | 30 Min | 2020-02-10 | 2020-02-28
118 | 0% |  | HTTPS Installation & Configuration | 45 Min | 2020-02-10 | 2020-02-28
119 | 0% |  | SMTP Installation & Configuration | 30 Min | 2020-02-10 | 2020-02-28
120 | 0% |  | FTP Installation & Configuration | 30 Min | 2020-02-10 | 2020-02-28
121 | 0% |  | Service Testing | 45 Min | 2020-03-02 | 2020-03-06
122 | 0% |  | Milestone: Server Implementation | 0 Min |  | 2020-03-06
123 | 0% |  | System Hardening |  | 2020-02-05 | 2020-04-03
124 | 0% |  | Secure Network & Disable Unneccessary Services | 45 Min | 2020-02-05 | 2020-02-26
125 | 0% |  | Secure Devices, Configure Firewalls & Antivirus | 45 Min | 2020-02-05 | 2020-02-26
126 | 0% |  | Limit Accessibility to Critical Devices | 30 Min | 2020-02-05 | 2020-02-26
127 | 0% |  | Instruct Client & Staff on Safe Usage | 10 Min | 2020-04-03 | 2020-04-03
128 | 0% |  | Milestone: System Hardening | 0 Min |  | 2020-04-03
129 | 0% |  | Client & Staff Training | 40 Min | 2020-04-03 | 2020-04-03
130 | 0% |  | Review Documentation & Instructionset | 15 Min | 2020-04-03 | 2020-04-03
131 | 0% |  | Demonstrate Proper Operation | 15 Min | 2020-04-03 | 2020-04-03
132 | 0% |  | Answer Questions & Concerns | 10 Min | 2020-04-03 | 2020-04-03
134 | 0% |  | Milestone: Training & Demonstration | 0 Min | 2020-04-03 | 2020-04-03